## Foglio1
Data | Iterazione | Attività svolta
2024-10-16 | 0 | definizione degli attori emersi dalla traccia di progetto - inserimento breve descrizione
| 0 | definizione generica dei casi d'uso ricavati dal diagramma dei requisiti di cui all'iterazione 0 e dalla traccia di progetto. Annotazione dei nomi e dei collegamenti con gli attori e breve descrizione
| 0 | abbozzo di un diagramma di requisiti con il solo scopo di sezionare la traccia in sottoparti
ed agevolare l'individuazione dei requisiti.
2024-10-17 | 1 | Abbozzo diagramma dei casi d'uso con inserimento delle descrizioni brevi e relazioni ipotetiche
| 1 | integrazione ulteriore diagramma dei casi d'uso con descrizione brevi
| 1 | Selezione di circa il 15% dei casi d'uso da dettagliare in base a priorità architeturale, elevato valore ai fini del funzionamento del progetto. (4 sui 28 identificait finora)
a- ricerca POI
b- inserimento nuovo POI
c -visualizza dettaglio POI
| 1 | d- inserisci nuovo Comune
2024-10-18 | 1 | Vengono dettagliati i 3 casi d'uso individuati
| 1 | valutazione pattern FactoryMethod per generazione classi utenti
| 1 | abbozzo di alcune classi di utenti nel diagramma delle classi di analisy
2024-10-23 | 1 | Implementazione ulteriore del diagramma delle classi di analisi
| 1 | Diagramma di sequenza dei tre casi d'uso dettagliati
2024-10-24 | 1 | Implementazione ulteriore del diagramma delle classi di Progetto.
| 1 | Installazione dell'applicazione java
25/10/2024 al 31/102024 | 1 | inizio sviluppo dell'architettura dell' applicazione e primi casi d'uso senza SpringBoot
migrazioni
models
controllers
si inizia lo sviluppo dei casi d'uso "inserisci nuovo comune"
| 1 | Crea Nuovo Comune | completato
|  | 2 inserisci nuovo poi | completato
|  | 3 inserisci geolocation | completato
2024-10-31 | Fine prima interazione
2024-11-05 | Avvio seconda iterazione
| 2 | Si inseriscono paragrafi descrittivi brevi su tutti i casi d'uso
dettaglio poi | 2 | Si identificano altri 5 casi d'uso pari a circa il 15 % del totale e si provvede alla definizione della versione dettagliata
|  | valida contenuto | ok
|  | Registrazione nuovo utente | ok
|  | autocertificazione contento | ok
|  | registrazione nuovo utente | ok
|  | autenticazione utente | ok
|  | assegna ruolo utente | ok
2024-12-12 | 2 | Si iniza la stesura del diagramma entità relazioni del database
Sviluppo 4 casi d'uso
|  | Consultare dettaglio POI | completato |  | dettagliato con diagrammi
|  | Registrazione nuovo utente | completato |  | dettagliato con diagrammi
|  | Autenticazione utente | completato |  | dettagliato con diagrammi
|  | Assegna ruolo utente | completato |  | dettagliato con diagrammi
2024-12-30 | 3 | Si identificano altri 6 casi d'uso da dettagliare
|  | Rimozione Utente | completato |  | dettagliato con diagramma
|  | Validazione contenuti | da implementare |  | dettagliato con diagramma
|  | Rimozione comune | completato |  | dettagliato - da rivedere diagramma di sequenza
|  | Visualizza dettaglio Comune | completato |  | dettagliato con diagramma
|  | Ricerca Comune | completato |  | dettagliato con diagramma
|  | Ottieni Dettaglio Utente | completato |  | dettagliato con diagramma
2025-01-06 | 4 | Si identificano 6 casi d'uso da dettagliare
|  | Inserisci nuova attività | 1 | completato | dettagliato con diagramma
|  | Ricerca Poi | 2 |  | dettagliato con diagramma
|  | Modifica Poi | 3 |  | dettagliato con diagramma
|  | Rimuovi Poi | 4 |  | dettagliato con diagramma
|  | Modifica Attività | 5
|  | Rimuovi Attività | 6
Associa Poi

## Foglio2
implementazioni divise per classi
utente |  | comuni |  |  | poi
crea | ok | create | ok | con geolocation
ottienibyid | ok | ottieniById | ok | con geolocation | ottienibyId | ok | verificare
elimina | ok |  |  |  | create | ok | con geolocation
login | ok
cambia ruolo | ok