## Foglio1
Data | Iterazione | Attività svolta
2024-10-16 | 0 | definizione degli attori emersi dalla traccia di progetto - inserimento breve descrizione
| 0 | definizione generica dei casi d'uso ricavati dal diagramma dei requisiti di cui all'iterazione 0 e dalla traccia di progetto. Annotazione dei nomi e dei collegamenti con gli attori e breve descrizione
| 0 | abbozzo di un diagramma di requisiti con il solo scopo di sezionare la traccia in sottoparti
ed agevolare l'individuazione dei requisiti.
2024-10-17 | 1 | Abbozzo diagramma dei casi d'uso con inserimento delle descrizioni brevi e relazioni ipotetiche
| 1 | integrazione ulteriore diagramma dei casi d'uso con descrizione brevi
| 1 | Selezione di circa il 15% dei casi d'uso da dettagliare in base a priorità architeturale, elevato valore ai fini del funzionamento del progetto. (4 sui 28 identificait finora)
a- ricerca POI
b- inserimento nuovo POI
c -visualizza dettaglio POI
| 1 | d- inserisci nuovo Comune
2024-10-18 | 1 | Vengono dettagliati i 3 casi d'uso individuati
| 1 | valutazione pattern FactoryMethod per generazione classi utenti
| 1 | abbozzo di alcune classi di utenti nel diagramma delle classi di analisy
2024-10-23 | 1 | Implementazione ulteriore del diagramma delle classi di analisi
| 1 | Diagramma di sequenza dei tre casi d'uso dettagliati
2024-10-24 | 1 | Implementazione ulteriore del diagramma delle classi di Progetto.
| 1 | Installazione dell'applicazione java
25/10/2024 al 31/102024 | 1 | inizio coding struttura applicazioni e classi di base
migrazioni
models
controllers
si inizia lo sviluppo dei casi d'uso "inserisci nuovo comune" "inserisci nuovo poi"
| 1 | caso d'uso inserisci comune
2024-10-31 | Fine prima interazione
2024-11-05 | Avvio seconda iterazione
| 2 | Si inseriscono paragrafi descrittivi brevi su altri casi d'uso
richiedere inserimento nuovo comune
creare un contest di contribuzione
valida le proposte di Contest di contribuzione
valida POI
assegna ruolo utente
modifica dati comune
rimuovere comune
| 2 | Si identificano altri 5 casi d'uso pari a circa il 15 % del totale e si provvede alla definizione della versione dettagliata
valida POI
aggiungi POI certificato
registrazione nuovo utente
autenticazione utente
assegna ruolo utente
2024-12-12 | 2 | Si iniza la stesura del diagramma entità relazioni del database